КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2010 г. N 285-р

(в ред. Распоряжения КМ РТ от 06.04.2010 N 535-р)

1. Создать рабочую группу по совершенствованию системы государственного управления и правового положения государственных учреждений в составе согласно распоряжению.

2. Утвердить прилагаемый План проведения работ по совершенствованию системы государственного управления и правового положения государственных учреждений (далее - план).

3. Рабочей группе по совершенствованию системы государственного управления и правового положения государственных учреждений обеспечить:

реализацию плана;

ежеквартальное внесение на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан отчета о выполнении плана.

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:

образовать рабочие группы по совершенствованию системы муниципального управления и правового положения муниципальных учреждений;

утвердить аналогичные планы проведения работ по совершенствованию системы муниципального управления и правового положения муниципальных учреждений.

Премьер-министр

Республики Татарстан

Р.Н.МИННИХАНОВ

Приложение

к распоряжению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 1 марта 2010 г. N 285-р

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(в ред. Распоряжения КМ РТ от 06.04.2010 N 535-р)

Муратов первый заместитель Премьер-министра

Равиль Фатыхович Республики Татарстан - руководитель рабочей

 группы

Гайзатуллин министр финансов Республики Татарстан -

Радик Рауфович заместитель руководителя рабочей группы

Сафиуллин министр экономики Республики Татарстан -

Марат Рашитович заместитель руководителя рабочей группы

Шишкин заместитель министра финансов Республики

Алексей Геннадьевич Татарстан - секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Аюпова заместитель министра культуры Республики

Ирада Хафизяновна Татарстан

Бурганов руководитель Исполнительного комитета

Рафис Тимерханович муниципального образования г. Казани (по

 согласованию)

Бутаева заместитель министра труда, занятости и

Наталья Владимировна социальной защиты Республики Татарстан

Гадыльшин председатель Комитета Государственного

Мурад Асфандиарович Совета Республики Татарстан по бюджету,

 налогам и финансам (по согласованию)

Гильманов заместитель министра здравоохранения

Анас Анварович Республики Татарстан

Кандилов руководитель Территориального органа

Валерий Петрович Федеральной службы государственной

 статистики по Республике Татарстан (по

 согласованию)

Кудрявцева первый заместитель министра экономики

Алевтина Николаевна Республики Татарстан - директор Центра

 экономических и социальных исследований

 Республики Татарстан при Кабинете Министров

 Республики Татарстан

Малюков главный советник Управления по работе с

Айрат Ринатович территориями Аппарата Президента Республики

 Татарстан

Мустафин первый заместитель министра образования и

Данил Махмутович науки Республики Татарстан

Нигматуллина начальник Управления культуры, спорта и

Гульшат Радифовна развития языков народов Республики Татарстан

 Аппарата Кабинета Министров Республики

 Татарстан

Нурутдинов первый заместитель министра земельных и

Айрат Рафкатович имущественных отношений Республики Татарстан

Сабурская начальник Управления социального развития

Сария Харисовна Аппарата Кабинета Министров Республики

 Татарстан

Сахиева начальник Государственно-правового

Раиса Абдулловна управления Президента Республики Татарстан -

 полномочный представитель Президента

 Республики Татарстан в Государственном

 Совете Республики Татарстан (по

 согласованию)

Столяров первый заместитель министра юстиции

Сергей Николаевич Республики Татарстан

Шакиров председатель Совета муниципальных

Минсагит Закирович образований Республики Татарстан - Глава

 Черемшанского муниципального района (по

 согласованию)

Шакиров начальник отдела экономики, финансов и

Руслан Рафаилевич управления государственным имуществом

 Аппарата Кабинета Министров Республики

 Татарстан

Юшканцева председатель комиссии Общественной палаты

Татьяна Станиславовна Республики Татарстан по вопросам социальной

 политики (по согласованию)

Ягудин начальник отдела высшего, среднего

Булат Мухамедович профессионального образования и науки

 Аппарата Кабинета Министров Республики

 Татарстан

Якубов первый заместитель министра по делам

Юсуп Диганшеевич молодежи, спорту и туризму Республики

 Татарстан

Руководитель Аппарата

Кабинета Министров

Республики Татарстан

Ш.Х.ГАФАРОВ

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 1 марта 2010 г. N 285-р

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия  | Ответственные исполнители  | Сроки выполнения работ  |
| 1. Совершенствование системы государственного управления и правового положения государственных учреждений  |
| 1.1. | Разработка концепциисовершенствования системы государственного управления иправового положениягосударственных учреждений (далее -Концепция)  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан  | до 15марта 2010года  |
| 1.2. | Проведение детального анализавидов и объемовдеятельности государственных бюджетных учрежденийс целью определенияосновных параметровгосударственного задания на второеполугодие 2010 и2011 год инеобходимости изменения типа рядаучреждений согласноКонцепции  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан  | до 15 мая2010 года  |
| 1.3. | Инвентаризация полномочий исполнительных органов государственной власти РеспубликиТатарстан согласноКонцепции  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 15 мая2010 года  |
| 1.4. | Дополнение Перечнягосударственных услуг, оказываемыхказенными, бюджетными иавтономными учреждениями и инымиюридическими лицамив целях формированиягосударственных заданий  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерствоэкономики Республики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 20 мая2010 года  |
| 1.5. | Разработка критериевопределения типаказенных государственных учреждений  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 20 мая2010 года  |
| 1.6. | Разработка ивнесение нарассмотрение вКабинет МинистровРеспублики Татарстанпорядков исполненияпубличных обязательств передфизическими лицами,подлежащих исполнению вденежной форме врамках полномочийисполнительных органов государственной власти РеспубликиТатарстан  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 20 мая2010 года  |
| 1.7. | Внесение насогласование вКабинет МинистровРеспублики Татарстанпредложений посозданию республиканских казенных учрежденийпутем изменения типабюджетных учреждений  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан,Министерство экономикиРеспублики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 1 июня2010 года  |
| 1.8. | Разработка ивнесение наутверждение вКабинет МинистровРеспублики Татарстанпорядков изменениятипа бюджетногоучреждения в целяхсоздания казенногоучреждения  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан  | до 15 июня2010 года  |
| 1.9. | Принятие органамигосударственной власти нормативныхправовых актов,регламентирующих создание казенныхучреждений путемизменения типабюджетных учреждений(с Перечнем казенныхучреждений)  | Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 1 июля2010 года  |
| 1.10. | Создание и ведениеЕдиного реестраказенных, бюджетных,автономных учреждений и другихнекоммерческих организаций -получателей государственных заданий  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерство труда,занятости и социальной защитыРеспублики Татарстан,Министерство образования инауки Республики Татарстан,Министерство здравоохраненияРеспублики Татарстан,Министерство культурыРеспублики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан,Министерство экономикиРеспублики Татарстан  | до 1августа 2010 года  |
| 1.11. | Утверждение органамигосударственной власти Перечнейнедвижимого имущества бюджетныхучреждений, закрепленного учредителем илиприобретенного бюджетными учреждениями за счетсредств, выделенныхим учредителем наприобретение такогоимущества  | Министерство земельных иимущественных отношенийРеспублики Татарстан,отраслевые министерства,ведомства  | с 1 мартапо 1октября 2010 года  |
| 1.12. | Принятие органамигосударственной власти решений оботнесении движимогоимущества подведомственных бюджетных учрежденийк особо ценномудвижимому имуществу  | Министерство земельных иимущественных отношенийРеспублики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | с 1 мартапо 1октября 2010 года  |
| 1.13. | Создание электронныхпаспортов недвижимого и особоценного движимогоимущества в целяхрасчета субсидий насодержание указанного имущества  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерство труда,занятости и социальной защитыРеспублики Татарстан,Министерство образования инауки Республики Татарстан,Министерство здравоохраненияРеспублики Татарстан,Министерство культурыРеспублики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан,Министерство земельных иимущественных отношенийРеспублики Татарстан  | с 15 марта2010 годапо 15октября 2010 года  |
| 1.14. | Внесение нарассмотрение вКабинет МинистровРеспублики Татарстанновых нормативныхправовых актовРеспублики Татарстан, регламентирующих деятельность бюджетных, казенных иавтономных учреждений | Министерство экономикиРеспублики Татарстан,Министерство земельных иимущественных отношенийРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан  | до 1ноября 2010 года  |
| 1.15. | Внесение изменений внормативно-правовые акты РеспубликиТатарстан, регламентирующие порядок деятельностибюджетных иавтономных учреждений  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан,Министерство юстиции РеспубликиТатарстан, Министерство труда,занятости и социальной защитыРеспублики Татарстан,Министерство образования инауки Республики Татарстан,Министерство здравоохраненияРеспублики Татарстан,Министерство культурыРеспублики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 1ноября 2010 года  |
| 1.16. | Формирование иутверждение государственных заданий бюджетным иавтономным учреждениям  | Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 1сентября 2010  |
| 1.17. | Расчет размерасубсидий бюджетным иавтономным учреждениям нареализацию государственных заданий и содержаниеимущества  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 1сентября 2010  |
| 1.18. | Заключение трудовыхдоговоров сруководителями республиканских бюджетных учреждений, предусматривающих втом числе: показатели оценкиэффективности ирезультативности деятельности руководителей; условия орасторжении трудового договорапо инициативеработодателя приналичии у бюджетногоучреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимыезначения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочияучредителя  | министерства, ведомства,осуществляющие функции иполномочия учредителя бюджетныхучреждений  | до 31декабря 2010  |
| 1.19. | Обеспечение органамигосударственной власти внесенияизменений в Уставыподведомственных бюджетных и казенныхучреждений  | министерства, ведомства,осуществляющие функции иполномочия учредителя  | до 1 июля2011 года  |
| 1.20. | Проведение мониторинга исполнения плана пореализации Федерального закона"О внесенииизменений вотдельные законодательные актыРоссийской Федерациив связи ссовершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений"  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан  | в течение2010 - 2011годов  |
| 2. Совершенствование системы организации и осуществления бюджетного процесса  |
| 2.1. | Проведение оценкиэффективности предоставляемых (планируемых кпредоставлению) налоговых льгот иставок, установленных законодательством Республики Татарстан  | Министерство финансовРеспублики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.2. | Разработка порядкаоценки эффективностипредоставляемых (планируемых кпредоставлению) налоговых льгот иставок налогов,установленных законодательством Республики Татарстан  | Министерство финансовРеспублики Татарстан,Министерство экономикиРеспублики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.3. | Разработка порядкараспределения бюджета принимаемыхобязательств согласно эффективности планируемых мероприятий  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.4. | Разработка порядкаизменения (корректировки) илидосрочного прекращения ведомственных идолгосрочных целевыхпрограмм с учетомфактических достигнутых результатов в ходеих реализации  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.5. | Проведение мониторинга эффективности реализации ведомственных идолгосрочных целевыхпрограмм  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,министерства, ведомства  | март 2010года  |
| 2.6. | Проведение оценкикачества финансовогоменеджмента главныхраспорядителей бюджетных средствРеспублики Татарстани формирование ихрейтинга  | Министерство финансовРеспублики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.7. | Разработка методикиоценки качествафинансового менеджмента главныхраспорядителей бюджетных средствРеспублики Татарстани формирование ихрейтинга  | Министерство финансовРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.8. | Проведение работ попереходу на оказаниегосударственных услуг в электронномвиде  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Центр информационных технологийРеспублики Татарстан  | в течениегода  |
| 2.9. | Осуществление контроля исполнениягосударственных заданий напредоставление государственных услуг юридическим ифизическим лицам  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерство труда,занятости и социальной защитыРеспублики Татарстан,Министерство образования инауки Республики Татарстан,Министерство здравоохраненияРеспублики Татарстан,Министерство культурыРеспублики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | март 2010года  |
| 2.10. | Разработка порядкаконтроля исполнениягосударственных заданий напредоставление государственных услуг юридическим ифизическим лицам  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерство труда,занятости и социальной защитыРеспублики Татарстан,Министерство образования инауки Республики Татарстан,Министерство здравоохраненияРеспублики Татарстан,Министерство культурыРеспублики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | март 2010года  |
| 2.11. | Проведение мониторинга и оценкикачества организациии осуществлениябюджетного процессав муниципальныхобразованиях  | Министерство финансовРеспублики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.12. | Разработка методикимониторинга и оценкикачества организациии осуществлениябюджетного процессав муниципальныхобразованиях  | Министерство финансовРеспублики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.13. | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства  | Министерство финансовРеспублики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.14. | Разработка порядкапроведения мониторинга соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства  | Министерство финансовРеспублики Татарстан  | март 2010года  |
| 2.15. | Разработка порядкаопределения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | март 2010года  |
| 2.16. | Разработка трехлетнего перечняприоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | март 2010года  |
| 2.17. | Разработка порядкамониторинга потребности вколичестве предоставляемых государственных услуг  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | март 2010года  |
| 2.18. | Проведение мониторинга потребности вгосударственных услугах  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 1 июля2010 года  |
| 2.19. | Разработка стандартов качестваоказания государственных услуг в сферахобразования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физическойкультуры и спорта  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 1 июля2010 года  |
| 2.20. | Разработка нормативов финансовых затрат напредоставление государственных услуг в сферахобразования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физическойкультуры и спорта  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерствофинансов Республики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 1сентября 2010 года  |
| 2.21. | Изучение мнениянаселения о качествеоказания государственных услуг  | Центр экономических исоциальных исследованийРеспублики Татарстан приКабинете Министров РеспубликиТатарстан, Министерство труда,занятости и социальной защитыРеспублики Татарстан,Министерство образования инауки Республики Татарстан,Министерство здравоохраненияРеспублики Татарстан,Министерство культурыРеспублики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | до 1сентября 2010 года  |
| 2.22. | Разработка порядкаформирования иутверждения государственного задания напредоставление государственных услуг юридическим ифизическим лицам  | Министерство экономикиРеспублики Татарстан, Центрэкономических и социальныхисследований РеспубликиТатарстан при КабинетеМинистров Республики Татарстан,Министерство финансовРеспублики Татарстан,Министерство труда, занятости исоциальной защиты РеспубликиТатарстан, Министерствообразования и науки РеспубликиТатарстан, Министерствоздравоохранения РеспубликиТатарстан, Министерствокультуры Республики Татарстан,Министерство по делам молодежи,спорту и туризму РеспубликиТатарстан  | март 2010года  |