КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2010 г. N 285-р

(в ред. Распоряжения КМ РТ от 06.04.2010 N 535-р)

1. Создать рабочую группу по совершенствованию системы государственного управления и правового положения государственных учреждений в составе согласно распоряжению.

2. Утвердить прилагаемый План проведения работ по совершенствованию системы государственного управления и правового положения государственных учреждений (далее - план).

3. Рабочей группе по совершенствованию системы государственного управления и правового положения государственных учреждений обеспечить:

реализацию плана;

ежеквартальное внесение на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан отчета о выполнении плана.

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:

образовать рабочие группы по совершенствованию системы муниципального управления и правового положения муниципальных учреждений;

утвердить аналогичные планы проведения работ по совершенствованию системы муниципального управления и правового положения муниципальных учреждений.

Премьер-министр

Республики Татарстан

Р.Н.МИННИХАНОВ

Приложение

к распоряжению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 1 марта 2010 г. N 285-р

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(в ред. Распоряжения КМ РТ от 06.04.2010 N 535-р)

Муратов первый заместитель Премьер-министра

Равиль Фатыхович Республики Татарстан - руководитель рабочей

группы

Гайзатуллин министр финансов Республики Татарстан -

Радик Рауфович заместитель руководителя рабочей группы

Сафиуллин министр экономики Республики Татарстан -

Марат Рашитович заместитель руководителя рабочей группы

Шишкин заместитель министра финансов Республики

Алексей Геннадьевич Татарстан - секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Аюпова заместитель министра культуры Республики

Ирада Хафизяновна Татарстан

Бурганов руководитель Исполнительного комитета

Рафис Тимерханович муниципального образования г. Казани (по

согласованию)

Бутаева заместитель министра труда, занятости и

Наталья Владимировна социальной защиты Республики Татарстан

Гадыльшин председатель Комитета Государственного

Мурад Асфандиарович Совета Республики Татарстан по бюджету,

налогам и финансам (по согласованию)

Гильманов заместитель министра здравоохранения

Анас Анварович Республики Татарстан

Кандилов руководитель Территориального органа

Валерий Петрович Федеральной службы государственной

статистики по Республике Татарстан (по

согласованию)

Кудрявцева первый заместитель министра экономики

Алевтина Николаевна Республики Татарстан - директор Центра

экономических и социальных исследований

Республики Татарстан при Кабинете Министров

Республики Татарстан

Малюков главный советник Управления по работе с

Айрат Ринатович территориями Аппарата Президента Республики

Татарстан

Мустафин первый заместитель министра образования и

Данил Махмутович науки Республики Татарстан

Нигматуллина начальник Управления культуры, спорта и

Гульшат Радифовна развития языков народов Республики Татарстан

Аппарата Кабинета Министров Республики

Татарстан

Нурутдинов первый заместитель министра земельных и

Айрат Рафкатович имущественных отношений Республики Татарстан

Сабурская начальник Управления социального развития

Сария Харисовна Аппарата Кабинета Министров Республики

Татарстан

Сахиева начальник Государственно-правового

Раиса Абдулловна управления Президента Республики Татарстан -

полномочный представитель Президента

Республики Татарстан в Государственном

Совете Республики Татарстан (по

согласованию)

Столяров первый заместитель министра юстиции

Сергей Николаевич Республики Татарстан

Шакиров председатель Совета муниципальных

Минсагит Закирович образований Республики Татарстан - Глава

Черемшанского муниципального района (по

согласованию)

Шакиров начальник отдела экономики, финансов и

Руслан Рафаилевич управления государственным имуществом

Аппарата Кабинета Министров Республики

Татарстан

Юшканцева председатель комиссии Общественной палаты

Татьяна Станиславовна Республики Татарстан по вопросам социальной

политики (по согласованию)

Ягудин начальник отдела высшего, среднего

Булат Мухамедович профессионального образования и науки

Аппарата Кабинета Министров Республики

Татарстан

Якубов первый заместитель министра по делам

Юсуп Диганшеевич молодежи, спорту и туризму Республики

Татарстан

Руководитель Аппарата

Кабинета Министров

Республики Татарстан

Ш.Х.ГАФАРОВ

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 1 марта 2010 г. N 285-р

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки  выполнения  работ |
| 1. Совершенствование системы государственного управления и правового  положения государственных учреждений | | | |
| 1.1. | Разработка концепции совершенствования  системы  государственного  управления и правового положения государственных  учреждений (далее - Концепция) | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан | до 15 марта 2010 года |
| 1.2. | Проведение  детального анализа видов и объемов деятельности  государственных  бюджетных учреждений с целью определения основных параметров государственного  задания на второе полугодие 2010 и 2011 год и необходимости  изменения типа ряда учреждений согласно Концепции | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан | до 15 мая 2010 года |
| 1.3. | Инвентаризация  полномочий  исполнительных  органов  государственной  власти Республики Татарстан согласно Концепции | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 15 мая 2010 года |
| 1.4. | Дополнение Перечня государственных  услуг, оказываемых казенными,  бюджетными и автономными  учреждениями и иными юридическими лицами в целях формирования государственных  заданий | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 20 мая 2010 года |
| 1.5. | Разработка критериев определения типа казенных  государственных  учреждений | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 20 мая 2010 года |
| 1.6. | Разработка и внесение на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан порядков исполнения публичных  обязательств перед физическими лицами, подлежащих  исполнению в денежной форме в рамках полномочий исполнительных  органов  государственной  власти Республики Татарстан | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 20 мая 2010 года |
| 1.7. | Внесение на согласование в Кабинет Министров Республики Татарстан предложений по созданию  республиканских  казенных учреждений путем изменения типа бюджетных учреждений | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 1 июня 2010 года |
| 1.8. | Разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Республики Татарстан порядков изменения типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан | до 15 июня 2010 года |
| 1.9. | Принятие органами государственной  власти нормативных правовых актов, регламентирующих  создание казенных учреждений путем изменения типа бюджетных учреждений (с Перечнем казенных учреждений) | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 1 июля 2010 года |
| 1.10. | Создание и ведение Единого реестра казенных, бюджетных, автономных  учреждений и других некоммерческих  организаций - получателей  государственных  заданий | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан | до 1 августа  2010 года |
| 1.11. | Утверждение органами государственной  власти Перечней недвижимого  имущества бюджетных учреждений,  закрепленного  учредителем или приобретенного  бюджетными  учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, отраслевые министерства, ведомства | с 1 марта по 1 октября  2010 года |
| 1.12. | Принятие органами государственной  власти решений об отнесении движимого имущества  подведомственных  бюджетных учреждений к особо ценному движимому имуществу | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | с 1 марта по 1 октября  2010 года |
| 1.13. | Создание электронных паспортов  недвижимого и особо ценного движимого имущества в целях расчета субсидий на содержание  указанного имущества | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | с 15 марта 2010 года по 15 октября  2010 года |
| 1.14. | Внесение на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан новых нормативных правовых актов Республики  Татарстан,  регламентирующих  деятельность  бюджетных, казенных и автономных учреждений | Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан | до 1 ноября  2010 года |
| 1.15. | Внесение изменений в нормативно-правовые  акты Республики Татарстан,  регламентирующие  порядок деятельности бюджетных и автономных  учреждений | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство юстиции Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 1 ноября  2010 года |
| 1.16. | Формирование и утверждение  государственных  заданий бюджетным и автономным  учреждениям | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 1 сентября  2010 |
| 1.17. | Расчет размера субсидий бюджетным и автономным  учреждениям на реализацию  государственных  заданий и содержание имущества | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 1 сентября  2010 |
| 1.18. | Заключение трудовых договоров с руководителями  республиканских  бюджетных  учреждений,  предусматривающих в том числе:  показатели оценки эффективности и результативности  деятельности  руководителей;  условия о расторжении  трудового договора по инициативе работодателя при наличии у бюджетного учреждения  просроченной  кредиторской  задолженности,  превышающей  предельно допустимые значения,  установленные  органом,  осуществляющим  функции и полномочия учредителя | министерства, ведомства, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений | до 31 декабря  2010 |
| 1.19. | Обеспечение органами государственной  власти внесения изменений в Уставы подведомственных  бюджетных и казенных учреждений | министерства, ведомства, осуществляющие функции и полномочия учредителя | до 1 июля 2011 года |
| 1.20. | Проведение  мониторинга  исполнения плана по реализации  Федерального закона "О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового положения государственных  (муниципальных)  учреждений" | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан | в течение 2010 - 2011 годов |
| 2. Совершенствование системы организации и осуществления бюджетного  процесса | | | |
| 2.1. | Проведение оценки эффективности  предоставляемых  (планируемых к предоставлению)  налоговых льгот и ставок,  установленных  законодательством  Республики Татарстан | Министерство финансов Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.2. | Разработка порядка оценки эффективности предоставляемых  (планируемых к предоставлению)  налоговых льгот и ставок налогов, установленных  законодательством  Республики Татарстан | Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.3. | Разработка порядка распределения  бюджета принимаемых обязательств  согласно  эффективности  планируемых  мероприятий | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.4. | Разработка порядка изменения  (корректировки) или досрочного  прекращения  ведомственных и долгосрочных целевых программ с учетом фактических  достигнутых  результатов в ходе их реализации | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.5. | Проведение  мониторинга  эффективности  реализации  ведомственных и долгосрочных целевых программ | Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, министерства, ведомства | март 2010 года |
| 2.6. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей  бюджетных средств Республики Татарстан и формирование их рейтинга | Министерство финансов Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.7. | Разработка методики оценки качества финансового  менеджмента главных распорядителей  бюджетных средств Республики Татарстан и формирование их рейтинга | Министерство финансов Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.8. | Проведение работ по переходу на оказание государственных  услуг в электронном виде | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Центр информационных технологий Республики Татарстан | в течение года |
| 2.9. | Осуществление  контроля исполнения государственных  заданий на предоставление  государственных  услуг юридическим и физическим лицам | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.10. | Разработка порядка контроля исполнения государственных  заданий на предоставление  государственных  услуг юридическим и физическим лицам | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.11. | Проведение  мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях | Министерство финансов Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.12. | Разработка методики мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях | Министерство финансов Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.13. | Проведение  мониторинга  соблюдения  муниципальными  образованиями  требований  бюджетного  законодательства | Министерство финансов Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.14. | Разработка порядка проведения  мониторинга  соблюдения  муниципальными  образованиями  требований  бюджетного  законодательства | Министерство финансов Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.15. | Разработка порядка определения  приоритетных  направлений  софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных  образований | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.16. | Разработка  трехлетнего перечня приоритетных  направлений  софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных  образований | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.17. | Разработка порядка мониторинга  потребности в количестве  предоставляемых  государственных  услуг | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | март 2010 года |
| 2.18. | Проведение  мониторинга  потребности в государственных  услугах | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 1 июля 2010 года |
| 2.19. | Разработка  стандартов качества оказания  государственных  услуг в сферах образования,  социального  обеспечения,  здравоохранения,  культуры, физической культуры и спорта | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 1 июля 2010 года |
| 2.20. | Разработка  нормативов  финансовых затрат на предоставление  государственных  услуг в сферах образования,  социального  обеспечения,  здравоохранения,  культуры, физической культуры и спорта | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 1 сентября  2010 года |
| 2.21. | Изучение мнения населения о качестве оказания  государственных  услуг | Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | до 1 сентября  2010 года |
| 2.22. | Разработка порядка формирования и утверждения  государственного  задания на предоставление  государственных  услуг юридическим и физическим лицам | Министерство экономики Республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | март 2010 года |