АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2018 г. N 1094

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 07.08.2018 N 2296р "О разработке планов мероприятий (дорожных карт) по направлениям национальных проектов и создании рабочей группы по достижению основных показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [план](#P30) мероприятий ("дорожную карту") по реализации национального проекта "Цифровая экономика".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования

"Город Архангельск"

И.В.ГОДЗИШ

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 14.09.2018 N 1094

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" <\*> |
| 1.1 | Организация и проведение вузовских чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia | ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университетим. М.В.Ломоносова" | 2018 - 2020 гг. | Количество направлений чемпионата | Ед. | 5 | 2017 год | 6 | 7 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> |
| 1.2 | Реализация совместных проектов ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова" и Администрации муниципального образования "Город Архангельск", направленных на технологическую трансформацию региона | ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова" | 2018 - 2020 гг. | Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых университетом за счет средств предприятий, организаций региональной экономики, областного и местного бюджетов, ресурсов федеральных институтов развития | Ед. | - | 2017 год | 16 | 28 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> |
| 2. Федеральный проект "Цифровое образование" <\*> |
| 2.1 | Реализация программ высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова" | 2018 - 2020 гг. | Доля образовательных программ, содержащих дистанционные учебные модули, в общей численности образовательных программ | % | 17 | 2017 год | 20 | 22 | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> | <\*\*> |
| 2.2 | Создание инновационного образовательного пространства на базе комплекса зданий по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 2 | ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова" | 2020 г. | Количество объектов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Ед. | - | 2017 год | - | 1 | - | - | - | - |
| 2.3 | Функционирование технозоны детского арктического технопарка Архангельской области | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 - 2024 гг. | Функционирование технозоны детского арктического технопарка Архангельской области в соответствующем году | Да/нет | нет | 2017 год | да | да | да | да | да | да |
| 2.4 | Организация деятельности по улучшению качества Интернета в образовательных организациях | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2019 - 2024 гг. | Доля образовательных организаций, обеспеченных доступом к сети Интернет с высокой скоростью (выше 10 Мбит), от общего числа образовательных организаций | % | 63,6 | 01.09.2018 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| 2.5 | Присвоение статуса структурного элемента одному из учреждений города Архангельска в части повышения компьютерной и информационной грамотности участников образовательного процесса | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2020 - 2024 гг. | Доля обучающихся образовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками | % | 0 | 01.09.2018 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2020 - 2024 гг. | в т.ч. доля обучающихся, показывающих результаты ICILS не ниже 3-го уровня компьютерной и информационной грамотности | % | 0 | 01.09.2018 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2.6 | Присвоение статуса структурного элемента одному из учреждений города Архангельска по формированию у обучающихся ключевых цифровых навыков, навыков в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам современности | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2020 - 2024 гг. | Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности | % | 0 | 01.09.2018 | 0 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 3. Федеральный проект "Цифровой город" <\*> |
| 3.1 | Интеграция и эксплуатация систем АПК "Безопасный город" в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | 2018 - 2024 гг. | Наличие АПК "Безопасный город" в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Да/нет | да | 2017 год | да | да | да | да | да | да |
| 3.2 | Реализация проекта "Чистый город" | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр информационных технологий"; отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 - 2024 гг. | Количество направлений, по которым граждане могут подать обращение | Ед. | 5 | 01.09.2018 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.3 | Заключение соглашений о взаимодействии с организациями в целях развития на территории муниципального образования "Город Архангельск" цифровой экономики | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 - 2024 гг. | Количество соглашений, заключенных в целях развития на территории муниципального образования "Город Архангельск" цифровой экономики в соответствующем году | Ед. | 0 | 01.09.2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4 | Обеспечение остановочных комплексов цифровыми информационными табло | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 - 2024 гг. | Количество цифровых информационных табло, установленных на остановочных комплексах | Ед. | 1 | 2017 год | 10 | 24 | <\*\*\*> | <\*\*\*> | <\*\*\*> | <\*\*\*> |
| 3.5 | Оснащение остановочных комплексов информационными аншлагами с QR-кодами | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 - 2024 гг. | Количество остановочных комплексов, оснащенных информационными аншлагами с QR-кодами | Ед. | 12 | 01.09.2018 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 3.6 | Содействие внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2020 - 2024 гг. | Наличие транспортных карт, предназначенных для любых категорий пользователей, применяющихся на автомобильном транспорте общественного пользования на территории муниципального образования "Город Архангельск" по муниципальным маршрутам | Да/нет | нет | 2017 год | нет | да | да | да | да | да |
| 4. Федеральный проект "Цифровое государство" <\*> |
| 4.1 | Увеличение перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 - 2024 гг. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Ед. | 45 | 2017 год | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 4.2 | Информирование и популяризация муниципальных услуг, функций и сервисов | Департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - управление информационных ресурсов и систем) | 2018 - 2024 гг. | Количество размещенных материалов на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году | Ед. | 0 | 2017 год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.3 | Обеспечение ведомственного (СЭД) и межведомственного (МЭДО) электронного документооборота с применением электронной подписи | Управление информационных ресурсов и систем | 2022 г. | Наличие возможности применения электронной подписи в СЭД и МЭДО | Да/нет | нет | 2017 год | нет | нет | нет | да | да | да |
| 4.4 | Обеспечение условий для автоматизированной поддержки принятия решений | Управление информационных ресурсов и систем | 2019 г. | Готовность внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в деятельности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Да/нет | нет | 2017 год | да | да | да | да | да | да |
| 4.5 | Повышение квалификации сотрудников Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в области цифровых технологий | Управление информационных ресурсов и систем | 2018 - 2024 гг. | Количество муниципальных служащих, применяющих на постоянной основе цифровые платформы электронного правительства | Чел. | 150 | 2017 год | 180 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 4.6 | Оснащение рабочих мест муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Город Архангельск" типовыми автоматизированными рабочими местами | Управление информационных ресурсов и систем | 2018 - 2024 гг. | Доля стандартизированных автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | % | 20 | 2017 год | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| 4.7 | Эксплуатация цифровых платформ электронного правительства | Управление информационных ресурсов и систем | 2018 - 2024 гг. | Количество муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Город Архангельск", эксплуатирующих цифровые платформы электронного правительства | Чел. | 50 | 2017 год | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |

--------------------------------

<\*> - подлежит уточнению после утверждения Правительством Российской Федерации;

<\*\*> - значение целевого показателя подлежит установлению после утверждения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период после 2020 года;

<\*\*\*> - значение целевого показателя подлежит установлению в случае дальнейшей реализации проекта "Оборудование остановочных комплексов световыми информационными табло - Создание умных остановок".